Oblasti placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) - Realizační projekt:

HARMONOGRAM VÝSTAVBY REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ

(MĚSTSKÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU) V BRNĚ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 1. | 01/2016 | Průběžně | Dopravní telematika pro oblasti placeného stání (OPS) | OD MMB  OI MMB  BKOM  Součinnost OIEF MMB |
| 2. | 01/2018 | 3.9.2018 | Opatření k vjezdu do MPR (vymezené části města do nichž je vjezd povolen po zaplacení místního poplatku) | OD MMB  Součinnost BKOM |
| 3. | 01/2018 | Průběžně | Dokumenty – právní a finanční předpisy města pro OPS | OD MMB |
| 4. | 01/2016 | Průběžně | Dopravní značení | OD MMB  BKOM |
| 5. | 01/2017 | 05/2018 | Pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a povolení k vjezdu do MPR (Zvonařka 5) | OD MMB  BKOM |
| 6. | 04/2018 | Průběžně | Public relations (PR) - vztahy s veřejností  Oblasti placeného stání ve městě Brně –  komunikační strategie a realizace navržených aktivit | OD MMB  KMZV MMB  Součinnost BKOM |

1. **Dopravní telematika pro zajištění rezidentního parkování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
|  |  |  | **Investiční záměr Dopravní telematika 2014-2020 (2023) schváleno RMB 29. 9. 2015** |  |
| 1.1. | 01/2018 | 02-05/2018  03/2018  01-07/2018  02-05/2018 | **Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna (SOBD)**  - SOBD realizace od podpisu smlouvy: 02/2018–05/2018  - SOBD vazba na e-shop DPMB  - SOBD platby aplikace, vazba na PA  - SOBD schvalovací proces s MD ČR připojení orgánů veřejné moci k základním registrům – Registru vozidel a obyvatel (Příručka pro obce „Stručný návod pro připojení orgánů veřejné moci k základním registrům, březen 2016, Verze 2.0“) | **OI MMB**  **OD MMB** **BKOM**  **Dodavatel**  součinnost  OIEF MMB  DPMB |
| 1.2 | 01/2018 | 1.6-22.6.18  +30 dní  +60 dní | **Projekt parkovací automaty**  - schválení zadávací dokumentace,  - zadávací řízení  - podání nabídek:   1. v případě prodloužení o 10 dnů 2. v případě prodloužení o celou lhůtu do (39 dní) do 22.5.2018 3. hodnocení nabídek 4. schválení v RMB, 15 dnů námitky 5. předpokládaný termín podpisu smlouvy – v případě a) 6. předpokládaný termín podpisu smlouvy – v případě b)   Podpis SOD  Dodávka PA od podpisu smlouvy  CLR od podpisu smlouvy | **OD MMB**  **OI MMB**  **BKOM** |
| 1.3 | 04/2018  03/2018 | 04/2018  01.7.2018  05/2018 | **Kontrolní systém rezidentního parkování** - zadávací dokumentace představenstvo BKOM - zadávací řízení  - podpis SOD (+ 90 dní dodání)  - kontrola mobilní aplikace – čtení RZ (vybavení MP Brno) | **OD MMB**  **BKOM**  součinnost  MP Brno |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 1.4 | 05/2016 | 2020+3 | **Navádění na vybraná parkoviště a parkovací domy** - zadávací dokumentace KI RMB, RMB - zadávací řízení - dodávka - zahájení provozu  - stanovení místní úpravy provozu (proměnné dopravní značení) | **OD MMB**  **OI MMB**  **BKOM** |

1. **Opatření k vjezdu do MPR (vymezených částí města do nichž je vjezd povolen po zaplacení místního poplatku)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 2.1  2.2  2.3 | 01/2018  01/2018  01/2017 | 05/2018  05/2018  součástí  OPS 1-01 | Zajištění realizace novely vyhlášky o místních poplatcích. Nově stanoven režim vjezdu s motorovým vozidlem do vymezených částí města **pouze na povolení (schváleno v ZMB 9.12.2017)**, k tomu zajistit:   1. Schválení v RMB (KD RMB) NÁVRH ZMĚNY ORGANIZACE DOPRAVY VE VYMEZENÝ ČˇASTECH MĚSTA-Návrh rozšíření omezení veřejného přístupu vjezdu vozidel do MPR:    1. Schválení změny organizace dopravy ve vymezených oblastech    2. Vydání metodiky vydávání povolení k vjezdu do dopravně vymezených oblastí města Brna (Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích) 2. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provedení aktualizované vyhlášky o místních poplatcích (dopravní značení viz. poř. číslo úkolu 4.1) | **OD MMB**  Součinnost BKOM  **OD MMB**  **OD MMB**  Součinnost BKOM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| 2.4  2.5 | 04/2018  01/2018  01/2018 | 12/2019  08/2018  05/2018 | 1. Obnova zádržného systému v režimu PĚŠÍ ZÓNY II (výměna je plánována v rámci schváleného IZ „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015–2020“) 2. Osazení kamerového systému na vjezdech a výjezdech   Realizace projektu musí být časově sladěna s vytvořením pracoviště vybaveného přístupem na funkce SOBD, včetně organizačního a personálního zabezpečení. | **OD MMB**  **BKOM**  **OD MMB**  **BKOM** |
| 2.6 | 01/2018 | požadavek MČ | Součinnost s MČ k možné realizaci kontrolního systému vjezdu do vnitrobloků (účelové komunikace) s využitím SOBD | MČ Brno-střed, OD MMB  BKOM |

1. **Dokumenty – právní a finanční předpisy města pro OPS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 3.1 | 02/2018  01/2018  05/2018  05/2018  05/2018  06/2018 | 05/2015  04/2018  05/2018  05/2018  06/2018  k 3.9.2018  15.10.2018 | **Předpisy města:**   * Návrh Nařízení obce * Návrh ceníku * Metodika výdeje parkovacích dokladů pro rezidenty a abonenty   **Projednávání předpisů města:**  MČ, KD RMB, Sněm starostů  RMB schválení  Zveřejnění nařízení na Úřední desce (15 dní)  Platnost / účinnost  Účinnost nařízení dle harmonogramu pro oblast 1-01  Účinnost nařízení dle harmonogramu pro oblast 1-02, 1-12, 1-14 | **OD MMB**  Součinnost BKOM  MČ  KD RMB  Sněm starostů |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 3.2  3.3 | 09/2018  02/2018 | Průběžně  12/2018  05/2018  07-10/2018  07/2018  05/2018  05-12/2017 | Dopravní značení (DZ) – při zavedení následujících etap – zavádění nových oblastí dojde k novele nařízení:   * doplnění příloh k stanovení nových oblastí, * doplnění ceníku,   aktualizace dokumentů dle potřeby vycházející z provozních zkušeností a problematických oblastí, zapracování podnětů a připomínek  Finance – Fond mobility (MČ, KD RMB, SS, RMB, FV ZMB, ZMB):   1. Zajištění provozních prostředků na rezidentní parkování – provoz, dodatek k příkazní smlouvě č. 2/2016 k datu od 05/2017 2. návrh FM (příprava návrhu rozpočtu na r. 2019) 3. Zřízení „Fondu mobility“ k 1.1.2019 (schválení před přípravou rozpočtu na rok 2019) 4. Nastavení účtu/var. symbolů dle místa platby za POP -viz. schválené zadaní RMB z 22.12.2017 =   příjmy FM 70 % město/30 % MČ příjmy,   1. příprava zajištění agendy Fondu mobility (Komise fondu rozvoje bydlení) 2. Správce fondu předloží v rámci přípravy harmonogramu rozpočtu na rok 2019 odhad zdrojů a potřeb fondu mobility na rok 2019 3. Nastavení variabilních symbolů pro platby (pro potřeby statistiky a vyhodnocování rezidentního parkování: lokalizace platech, Rezident, abonent, návštěvník …) | **OD MMB**  **BKOM**    **OD MMB**  **Schvaluje ZMB**  **Konzultace:**  BO MMB  BKOM |

1. **Dopravní značení (DZ) – stanovení místní úpravy provozu a realizace**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 4.1 | **I. etapa**  30.3.2018 – 25.7.2018  07.3.2018 – 18.7.2018 | | **Realizace rezidentního parkování – stanovení a realizace místní úpravy provozu na místních komunikacích:**   1. **Stanovení místní úpravy provozu (stanovení DZ):**   oblast 1-01  1-02, 1-13, 1-14,   * Odevzdání na OD MMB * Předání PČR DI k vyjádření * Vyjádření PČR DI * Zapracování připomínek PČR DI * Oznámení záměru (úřední deska) * Vypořádání připomínek * Stanovení DZ (nabytí účinnosti) | **OD MMB**  **BKOM**  stanoviska  **PČR KŘP JmK SPDI Brno** |
| Lhůty na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. § 77 po oblastech v I. etapě:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Činnost** | **Organizace** | **Lhůta (dny)** | **Oblast 1-02** | **Oblast 1-13** | **Oblast 1-14** | **Oblast 1-01** | | Odevzdání na OD MMB | BKOM | - | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 30.03.2018 | | Předání PČR DI k vyjádření | MMB OD | 5 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 28.03.2018 | 04.04.2018 | | Vyjádření PČR DI | PČR DI | 30 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 04.05.2018 | | Zapracování připomínek PČR DI | BKOM | 7 | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | | Oznámení záměru (úřední deska) | MMB OD | 30 | 18.05.2018 | 27.05.2018 | 03.06.2018 | 10.06.2018 | | Vypořádání připomínek | MMB OD+BKOM | 30 | 17.06.2018 | 26.06.2018 | 03.07.2018 | 10.07.2018 | | **Stanovení DZ** | **MMB OD** | **15** | **02.07.2018** | **11.07.2018** | **18.07.2018** | **25.07.2018** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 4.2 | **07/2018–10/2018**  26.7.2017 – 31.8.2019  02.7.2017 – 31.8.2019  11.7.2017 – 31.8.2019  18.7.2017 – 31.8.2019 | | 1. **Realizace místní úpravy provozu (realizace DZ):**  * oblast 1-01 * oblast 1-02 * oblast 1-13 * oblast 1-14 | **OD MMB**  **BKOM SSK** |
| 4.3 | **II. etapa**  10/2018-2020 | | **Postupné zavádění rezidentního parkování v schválených oblastech:**   * zneplatnění DZ-dodatkových tab. do doby spuštění systému postupně v schválených oblastech MČ Brno-střed * stanovení a realizace DZ v oblastech Brno-střed * termín spuštění bude stanoven na základě vyhodnocení a schválen v nařízení obce s dostatečným předstihem:   + doplnění nových příloh = oblasti   + nabytí platnosti cca 4 měsíce před nab. Účinností   nabytí činnosti nařízení = termín spuštění rezidentního parkování v dané oblasti  Ostatní MČ (po projednání podrobného řešení a odsouhlasení k přistoupení do systému rezidentního parkování příslušnou MČ) | **OD MMB**  **BKOM** |
| 4.4 | 8/2018 – průběžně  5/2019 - průběžně | | **Zahájení prací na PD a stanovení DZ (ostatní MČ)**  **Realizace DZ a zahájení provozu** | **OD MMB**  **BKOM** |
| 4.5 | Průběžně | | Vyhrazená parkovací stání budou zapracována pro jednotlivé OPS dle rozhodnutí RMB z 22.12.2017 | **OD MMB**  **ÚMČ**  **BKOM** |

1. **Pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a povolení k vjezdu do vymezených oblastí města (Zvonařka 5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 5.1  5.2  5.3  5.4 | 01/2017  02/2017  01/2018  05/2018  04/2018  02/2018  06/2018  07/2018  09/2018  07/2018 | 01/2017  12/2017  05/2018  05/2018  04/2018  05/2018  07/2018  průběžně průběžně  průběžně | * Zadání * Výběr zhotovitele na stavební úpravy a nábytek * Realizace * Předání * Vybavení pracoviště výpočetní technikou, součást SOBD * Výběrová řízení a personální obsazení pracoviště * Zkušební provoz (stávající rezidenti a nový systém organizace dopravy v MPR) * Zahájení provozu výdeje   + POP pro oblast 1-01   + POP pro oblasti 1-02, 1-12, 1-14   + Povolení k vjezdu dle novely vyhlášky o místních poplat. | **OD MMB** **BKOM** |
| 5.5 | do 07/2018 | | Projekt ELP – vyvolávací systém na pracovišti Zvonařka | **OD MMB**  **BKOM**  Součinnost  OMI MMB |

1. **Public relations (PR) - vztahy s veřejností – Oblasti placeného stání ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD |  |
| 6.1 | 04/2018 | Průběžně | **Vytvoření dlouhodobého trvalého plánu Public relations (PR) -** opatření techniky a nástrojů, pomocí kterých budou udržovány vztahy s veřejností, zjišťování postojů a názorů na OPS včetně vysvětlování systému a následné přijímání opatření k odstraňování negativních jevů   * Komunikace při přípravné fázi projektu OPS Komunikace při přípravné fázi projektu OPS * Práce se sociálními sítěmi * Příprava textů pro informativní materiály, grafický návrh a tisk * Organizování kulatých stolů, veřejných diskusí a dalších aktivit | **OD MMB**  **DODAVATEL** |
| 6.2 | 06/2018 | průběžně | **Spolupráce se společností BKOM, a. s. na komunikační strategii a realizaci aktivit na OPS** | **OD MMB**  **SUBDODAVATEL**  **BKOM** |
| 6.3 | 04/2018 | průběžně | Práce na obsahu webové stránky www.parkovanivbrne.cz   1. Dopracování obsahu webu 2. Průběžná aktualizace informací 3. Vyhledávací systém, jak parkovat ve městě (součinnost OMI) | **OD MMB**  **OMI**  **BKOM**  **SUBDODAVATEL** |
| 6.4 | 04/2019 | průběžně | **Předání komunikační strategie k OPS od subdodavatele na BKOM, a. s. dodatkem k příkazní smlouva č. 6/2016, pokračovaní v realizaci komunikace u zavádění OPS v dalších MČ** | **OD MMB**  **BKOM**  Bude doplněno v roce 2019  popř. SUBDODAVATEL |