Oblasti placeného stání ve městě Brně (Rezidentní parkování) - Realizační projekt:

HARMONOGRAM VÝSTAVBY REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ

(MĚSTSKÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU) V BRNĚ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 1. | 01/2016 | Průběžně | Dopravní telematika pro oblasti placeného stání (OPS) | OD MMBOI MMBBKOMSoučinnost OIEF MMB |
| 2. | 01/2018 | 3.9.2018 | Opatření k vjezdu do MPR (vymezené části města do nichž je vjezd povolen po zaplacení místního poplatku) | OD MMBSoučinnost BKOM |
| 3. | 01/2018 | Průběžně | Dokumenty – právní a finanční předpisy města pro OPS | OD MMB |
| 4. | 01/2016 | Průběžně | Dopravní značení | OD MMBBKOM |
| 5. | 01/2017 | 05/2018 | Pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a povolení k vjezdu do MPR (Zvonařka 5) | OD MMBBKOM |
| 6. | 04/2018 | Průběžně | Public relations (PR) - vztahy s veřejnostíOblasti placeného stání ve městě Brně –komunikační strategie a realizace navržených aktivit | OD MMBKMZV MMBSoučinnost BKOM |

1. **Dopravní telematika pro zajištění rezidentního parkování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
|  |  |  | **Investiční záměr Dopravní telematika 2014-2020 (2023) schváleno RMB 29. 9. 2015** |  |
| 1.1. | 01/2018 | 02-05/201803/201801-07/201802-05/2018 | **Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna (SOBD)**- SOBD realizace od podpisu smlouvy: 02/2018–05/2018- SOBD vazba na e-shop DPMB- SOBD platby aplikace, vazba na PA- SOBD schvalovací proces s MD ČR připojení orgánů veřejné moci k základním registrům – Registru vozidel a obyvatel (Příručka pro obce „Stručný návod pro připojení orgánů veřejné moci k základním registrům, březen 2016, Verze 2.0“) | **OI MMB****OD MMB****BKOM****Dodavatel**součinnostOIEF MMBDPMB |
| 1.2 | 01/2018 | 1.6-22.6.18+30 dní+60 dní | **Projekt parkovací automaty** - schválení zadávací dokumentace,- zadávací řízení- podání nabídek:1. v případě prodloužení o 10 dnů
2. v případě prodloužení o celou lhůtu do (39 dní) do 22.5.2018
3. hodnocení nabídek
4. schválení v RMB, 15 dnů námitky
5. předpokládaný termín podpisu smlouvy – v případě a)
6. předpokládaný termín podpisu smlouvy – v případě b)

Podpis SODDodávka PA od podpisu smlouvy CLR od podpisu smlouvy | **OD MMB****OI MMB****BKOM** |
| 1.3 | 04/201803/2018 | 04/201801.7.201805/2018 | **Kontrolní systém rezidentního parkování**- zadávací dokumentace představenstvo BKOM- zadávací řízení- podpis SOD (+ 90 dní dodání)- kontrola mobilní aplikace – čtení RZ (vybavení MP Brno) | **OD MMB****BKOM**součinnostMP Brno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 1.4 | 05/2016 | 2020+3 | **Navádění na vybraná parkoviště a parkovací domy**- zadávací dokumentace KI RMB, RMB- zadávací řízení- dodávka- zahájení provozu- stanovení místní úpravy provozu (proměnné dopravní značení) | **OD MMB** **OI MMB****BKOM** |

1. **Opatření k vjezdu do MPR (vymezených částí města do nichž je vjezd povolen po zaplacení místního poplatku)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 2.12.22.3 | 01/201801/201801/2017 | 05/201805/2018součástíOPS 1-01 | Zajištění realizace novely vyhlášky o místních poplatcích. Nově stanoven režim vjezdu s motorovým vozidlem do vymezených částí města **pouze na povolení (schváleno v ZMB 9.12.2017)**, k tomu zajistit:1. Schválení v RMB (KD RMB) NÁVRH ZMĚNY ORGANIZACE DOPRAVY VE VYMEZENÝ ČˇASTECH MĚSTA-Návrh rozšíření omezení veřejného přístupu vjezdu vozidel do MPR:
	1. Schválení změny organizace dopravy ve vymezených oblastech
	2. Vydání metodiky vydávání povolení k vjezdu do dopravně vymezených oblastí města Brna (Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích)
2. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provedení aktualizované vyhlášky o místních poplatcích (dopravní značení viz. poř. číslo úkolu 4.1)
 | **OD MMB** Součinnost BKOM**OD MMB** **OD MMB** Součinnost BKOM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| 2.42.5 | 04/201801/201801/2018 | 12/201908/201805/2018 | 1. Obnova zádržného systému v režimu PĚŠÍ ZÓNY II (výměna je plánována v rámci schváleného IZ „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015–2020“)
2. Osazení kamerového systému na vjezdech a výjezdech

Realizace projektu musí být časově sladěna s vytvořením pracoviště vybaveného přístupem na funkce SOBD, včetně organizačního a personálního zabezpečení. | **OD MMB** **BKOM****OD MMB** **BKOM** |
| 2.6 | 01/2018 | požadavek MČ | Součinnost s MČ k možné realizaci kontrolního systému vjezdu do vnitrobloků (účelové komunikace) s využitím SOBD | MČ Brno-střed, OD MMBBKOM |

1. **Dokumenty – právní a finanční předpisy města pro OPS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 3.1 | 02/201801/201805/201805/201805/201806/2018 | 05/201504/201805/201805/201806/2018k 3.9.201815.10.2018 | **Předpisy města:*** Návrh Nařízení obce
* Návrh ceníku
* Metodika výdeje parkovacích dokladů pro rezidenty a abonenty

**Projednávání předpisů města:**MČ, KD RMB, Sněm starostůRMB schváleníZveřejnění nařízení na Úřední desce (15 dní)Platnost / účinnostÚčinnost nařízení dle harmonogramu pro oblast 1-01Účinnost nařízení dle harmonogramu pro oblast 1-02, 1-12, 1-14 | **OD MMB**Součinnost BKOMMČKD RMBSněm starostů |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 3.23.3 | 09/201802/2018 | Průběžně12/201805/201807-10/201807/201805/201805-12/2017 | Dopravní značení (DZ) – při zavedení následujících etap – zavádění nových oblastí dojde k novele nařízení:* doplnění příloh k stanovení nových oblastí,
* doplnění ceníku,

aktualizace dokumentů dle potřeby vycházející z provozních zkušeností a problematických oblastí, zapracování podnětů a připomínekFinance – Fond mobility (MČ, KD RMB, SS, RMB, FV ZMB, ZMB):1. Zajištění provozních prostředků na rezidentní parkování – provoz, dodatek k příkazní smlouvě č. 2/2016 k datu od 05/2017
2. návrh FM (příprava návrhu rozpočtu na r. 2019)
3. Zřízení „Fondu mobility“ k 1.1.2019 (schválení před přípravou rozpočtu na rok 2019)
4. Nastavení účtu/var. symbolů dle místa platby za POP -viz. schválené zadaní RMB z 22.12.2017 =

příjmy FM 70 % město/30 % MČ příjmy,1. příprava zajištění agendy Fondu mobility (Komise fondu rozvoje bydlení)
2. Správce fondu předloží v rámci přípravy harmonogramu rozpočtu na rok 2019 odhad zdrojů a potřeb fondu mobility na rok 2019
3. Nastavení variabilních symbolů pro platby (pro potřeby statistiky a vyhodnocování rezidentního parkování: lokalizace platech, Rezident, abonent, návštěvník …)
 | **OD MMB** **BKOM****OD MMB****Schvaluje ZMB****Konzultace:** BO MMBBKOM |

1. **Dopravní značení (DZ) – stanovení místní úpravy provozu a realizace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 4.1 | **I. etapa**30.3.2018 – 25.7.201807.3.2018 – 18.7.2018 | **Realizace rezidentního parkování – stanovení a realizace místní úpravy provozu na místních komunikacích:**1. **Stanovení místní úpravy provozu (stanovení DZ):**

oblast 1-011-02, 1-13, 1-14, * Odevzdání na OD MMB
* Předání PČR DI k vyjádření
* Vyjádření PČR DI
* Zapracování připomínek PČR DI
* Oznámení záměru (úřední deska)
* Vypořádání připomínek
* Stanovení DZ (nabytí účinnosti)
 | **OD MMB** **BKOM**stanoviska **PČR KŘP JmK SPDI Brno** |
|  Lhůty na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb. § 77 po oblastech v I. etapě:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Organizace** | **Lhůta (dny)** | **Oblast 1-02** | **Oblast 1-13** | **Oblast 1-14** | **Oblast 1-01** |
| Odevzdání na OD MMB | BKOM | - | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 30.03.2018 |
| Předání PČR DI k vyjádření | MMB OD | 5 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 28.03.2018 | 04.04.2018 |
| Vyjádření PČR DI | PČR DI | 30 | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 27.04.2018 | 04.05.2018 |
| Zapracování připomínek PČR DI | BKOM | 7 | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 |
| Oznámení záměru (úřední deska) | MMB OD | 30 | 18.05.2018 | 27.05.2018 | 03.06.2018 | 10.06.2018 |
| Vypořádání připomínek | MMB OD+BKOM | 30 | 17.06.2018 | 26.06.2018 | 03.07.2018 | 10.07.2018 |
| **Stanovení DZ** | **MMB OD** | **15** | **02.07.2018** | **11.07.2018** | **18.07.2018** | **25.07.2018** |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 4.2 | **07/2018–10/2018**26.7.2017 – 31.8.201902.7.2017 – 31.8.201911.7.2017 – 31.8.201918.7.2017 – 31.8.2019 | 1. **Realizace místní úpravy provozu (realizace DZ):**
* oblast 1-01
* oblast 1-02
* oblast 1-13
* oblast 1-14
 | **OD MMB****BKOM SSK** |
| 4.3 | **II. etapa**10/2018-2020 | **Postupné zavádění rezidentního parkování v schválených oblastech:*** zneplatnění DZ-dodatkových tab. do doby spuštění systému postupně v schválených oblastech MČ Brno-střed
* stanovení a realizace DZ v oblastech Brno-střed
* termín spuštění bude stanoven na základě vyhodnocení a schválen v nařízení obce s dostatečným předstihem:
	+ doplnění nových příloh = oblasti
	+ nabytí platnosti cca 4 měsíce před nab. Účinností

nabytí činnosti nařízení = termín spuštění rezidentního parkování v dané oblastiOstatní MČ (po projednání podrobného řešení a odsouhlasení k přistoupení do systému rezidentního parkování příslušnou MČ) | **OD MMB** **BKOM** |
| 4.4 | 8/2018 – průběžně5/2019 - průběžně | **Zahájení prací na PD a stanovení DZ (ostatní MČ)****Realizace DZ a zahájení provozu** | **OD MMB** **BKOM** |
| 4.5 | Průběžně | Vyhrazená parkovací stání budou zapracována pro jednotlivé OPS dle rozhodnutí RMB z 22.12.2017 | **OD MMB****ÚMČ****BKOM** |

1. **Pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění a povolení k vjezdu do vymezených oblastí města (Zvonařka 5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD | DO |
| 5.15.25.35.4 | 01/201702/201701/201805/201804/201802/201806/201807/201809/201807/2018 | 01/201712/201705/201805/201804/201805/201807/2018průběžně průběžněprůběžně | * Zadání
* Výběr zhotovitele na stavební úpravy a nábytek
* Realizace
* Předání
* Vybavení pracoviště výpočetní technikou, součást SOBD
* Výběrová řízení a personální obsazení pracoviště
* Zkušební provoz (stávající rezidenti a nový systém organizace dopravy v MPR)
* Zahájení provozu výdeje
	+ POP pro oblast 1-01
	+ POP pro oblasti 1-02, 1-12, 1-14
	+ Povolení k vjezdu dle novely vyhlášky o místních poplat.
 | **OD MMB****BKOM** |
| 5.5 | do 07/2018 | Projekt ELP – vyvolávací systém na pracovišti Zvonařka | **OD MMB** **BKOM**SoučinnostOMI MMB |

1. **Public relations (PR) - vztahy s veřejností – Oblasti placeného stání ve městě Brně – komunikační strategie a realizace navržených aktivit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. číslo úkolu | Termín | AKCE | Odpovídá (součinnost) |
| OD |  |
| 6.1 | 04/2018 | Průběžně | **Vytvoření dlouhodobého trvalého plánu Public relations (PR) -** opatření techniky a nástrojů, pomocí kterých budou udržovány vztahy s veřejností, zjišťování postojů a názorů na OPS včetně vysvětlování systému a následné přijímání opatření k odstraňování negativních jevů* Komunikace při přípravné fázi projektu OPS Komunikace při přípravné fázi projektu OPS
* Práce se sociálními sítěmi
* Příprava textů pro informativní materiály, grafický návrh a tisk
* Organizování kulatých stolů, veřejných diskusí a dalších aktivit
 | **OD MMB****DODAVATEL** |
| 6.2 | 06/2018 | průběžně | **Spolupráce se společností BKOM, a. s. na komunikační strategii a realizaci aktivit na OPS** | **OD MMB** **SUBDODAVATEL****BKOM** |
| 6.3 | 04/2018 | průběžně | Práce na obsahu webové stránky www.parkovanivbrne.cz1. Dopracování obsahu webu
2. Průběžná aktualizace informací
3. Vyhledávací systém, jak parkovat ve městě (součinnost OMI)
 | **OD MMB****OMI****BKOM****SUBDODAVATEL** |
| 6.4 | 04/2019 | průběžně | **Předání komunikační strategie k OPS od subdodavatele na BKOM, a. s. dodatkem k příkazní smlouva č. 6/2016, pokračovaní v realizaci komunikace u zavádění OPS v dalších MČ** | **OD MMB****BKOM** Bude doplněno v roce 2019popř. SUBDODAVATEL |